С А Д Р Ж А Ј :

- Улоге Опште болнице Лесковац

- Менаџерски тим Опште болнице Лесковац

- Кадровска структура Опште болнице Лесковац

- Принципи рада Опште болнице Лесковац

- Мисија

- Визија

- SWОТ анализа ( снаге, слабости, шансе и претње )

- Откривање повезаности путем мапирања

- Општи стратешки циљеви болнице од 2011. до 2016.године

- Стратешки циљеви

- Образложење стратешког циља 1

- Образложење стратешког циља 2

- Образложење стратешког циља 3

- Образложење стратешког циља 4

- Образложење стратешког циља 5

- Специфични циљеви

- Стратешки програми

- Преглед временских рокова ( гантограми )

- Имплементација стратешког плана за период 2010-2015

- Праћење и реализација плана

Тим за израду стратешког плана:

- Др Зоран Ћеранић, директор Опште болнице Лесковац

- Др сци мед. Саша Радовановић, председник Управног одбора Опште болнице Лесковац

- Др Миомир Стојановић, директор Сектора за интернистичке гране медицине

- Др Сања Станковић, начелник службе за социјалну медицину са статистиком и информатиком

- Ана Обрадовић, дипл.правник шеф одсека за опште и кадровске послове

Улога Опште болнице Лесковац

Болничку здравствену заштиту Општа болница пружа свим становницима Јабланичког округа (општине Лесковац, Власотинце, Лебане, Бојник, Медвеђа и Црна Трава).  Према попису из 2002. године то је 240923 становника.

Формирањем и убрзаним развојем свих специјалистичких служби Општа болница  Лесковац постаје модерна здравствена установа, савремено организована и опремљена, са високо стручним кадровима.

Од 1990. до 2007. године Општа болница функционише као саставни део Здравственог центра Лесковац, а од 1. јула 2007. године као самостална установа.Општа болница Лесковац, као здравствена установа на секундарном нивоу здравствене заштите,  располаже са 795 постеља.

Кадровска структура
Опште болнице Лесковац

М И С И Ј А

Општа болница Лесковац је установа секундарног нивоа здравствене заштите која пружа високо квалитетне здравствене услуге, кроз примену савремених дијагностичко-терапеутских процедура и метода лечења. Темељ свих активности је успостављање виших стандарда кроз едукацију кадрова, унапређење квалитета рада и увођење нових метода и технологија.

В И З И Ј А

Стручност, ефикасност, стални напредак, колегијалност и поштовање у процесу лечења и неге пацијената.

Улога лидера међу одговарајућим здравственим установама у Србији.

Стратешка анализа-SWОТ анализа

Снаге

- Комплетно обновљена инфраструктура Болнице значајним средствима из НИПа.

- Кадрови оспособљени и мотивисани за рад.

- Техничке могућности медицинских апарата.

- Информационе технологије у здравству.

- Добра сарадња са медијма.

- Континуирана едукација свих запослених.

- Сарадња са Министарством здравља.

- Висок ниво заштите животне средине (третман медицинског отпада, успешна контрола и сузбијање ИХИ).

- Наставно-научна база Медицинског факултета Ниш

Слабости

- Мањак кадра

- Недостатак потребних финансијских средстава за оптимално функционисање установе

- Застарелост поједних апарата

- Неразумевање и отпор здравствених радника за едукацију и страх од промена

- Неадекватна расподела простора по одељењима

- Нерационална потрошња лекова и потрошног материјала

- Недостатак простора за обављање специјалистичких делатности (амбулантно поликлинички део).

Шансе

- Министарство здравља кроз средства за увођење нових технологија.

- Предстојећи излазак из економске кризе и повећање инвестирања у здравствени систем.

- Прелазак на плаћање услуга (ДРГ), а не капацитета болница.

- Помоћ у виду донација међународне заједнице и Министарства здравља.

- Унапређење информационог система.

Претње

- Потенцијалне епидемије старих или других нових инфективних болести.

- Мањак новца из буџета.

- Предрасуде о осетљивим групама становништва.

- Тренд старења становништва.

- Повећање оптерећења здравствених радника административним пословима.

- Конкурентност на тржишту

- Нестабилност фармацеутског тржишта

- Стање локалне привреде

ОТКРИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПУТЕМ МАПИРАЊА

| Унутрашњи фактори →→ Спољашњи фактори ↓ ↓ | Листа унутрашњих снага 1.Комплетно обновљена инфраструктура Института значајним средствима из НИПа. 2.Кадрови који су оспособљени и мотивисани за рад. 3.Техничке могућности медицинских апарата. 4.Информационе технологије у здравству. 5.Добра сарадња са медијма. 6.Континуирана едукација свих запослених. 7.Сарадња са Министарством здравља. 8.Висок ниво заштите животне средине 9.Наставно-научна база Медицинског факултета Ниш | Листа унутрашњих слабости 1.Мањак кадра 2.Недостатак потребних финансијских средстава за оптимално функционисање установе 3.Застарелост поједних апарата 4.Неразумевање и отпор здравствених радника за едукацију 5.Неадекватна расподела простора по одељењима 6.Нерационална потрошња лекова и потрошног материјала 7.Недостатак простора за обављање специјалистичких делатности(амб-полик.део) |
| --- | --- | --- |
| Листа спољашњих могућности 1.Министарство здравља кроз средства за увођење нових технологија 2.Предстојећи излазак из економске кризе и повећање инвестирања у здравствени систем. 3.Прелазак на плаћање услуга (ДРГ), а не капацитета болница. 4.Помоћ у виду донација међународне заједнице и Министарства здравља. 5.Унапређење информационог система. | 1.Побољшање квалитета свих служби и увођење клиничких процедура у циљу остваривања унапређења здравља 2.Коришћење нових технологија 3.Планирање људских ресурса | 1.Нови прописи у области унутрашњег организовања здравствене установе омогућавају лакше вођење кадровске политике 2.Кроз материјалну подршку и помоћ обезбеђују се стандарди,писане процедуре,мотивација запослених |
| Листа спољашњих претњи 1.Потенцијалне епидемије старих или других нових инфарктивних болести. 2.Мањак новца из буџета. 3.Предрасуде о осетљивим групама становништва. 4.Тренд старења становништва. 5.Повећање административних захтева. 6.Конкурентност на тржишту 7.Нестабилност фармацеутског тржишта 8.Стање локалне привреде | 1.Побољшање услова рада и едукација запослених 2.Тежња да се модификују стилови живљења и да се нагласи промоција и превенција | Одржавање постојећег нивоа рада уз усмеравање активности ка остварењу и мобилисању колектива за прихватање мисије установе и даље развијање ради опстанка на тржишту. |
|  | Снаге С | Слабости W |
| Могућности О | МАX-МАX С/О 1.Побољшање квалитета свих служби и увођење клиничких процедура у циљу остваривања унапређења здравља 2.Коришћење нових технологија 3.Планирање људских ресурса | МИН-МАX W/О 1.Нови прописи у области унутрашњег организовања здравствене установе омогућавају лакше вођење кадровске политике 2.Кроз материјалну подршку и помоћ обезбеђују се стандарди,писане процедуре,мотивација запослених |
| Претње Т | МАX-МИН С/Т 1.Побољшање услова рада и едукација запослених 2.Тежња да се модификују стилови живљења и да се нагласи промоција и превенција | МИН-МИН Т/W Одржаванје постојећег нивоа рада уз усмеравање активности ка остварењу и мобилисању колектива за прихватање мисије установе и даље развијање ради опстанка на тржишту. |

Општи стратешки циљеви болнице од 2011. до 2016.године

Стратешки циљ 1. Побољшање параметара квалитета рада

Стратешки циљ 2. Задовољство пацијената

Стратешки циљ 3.  Мотивација и едукација запослених

Стратешки циљ 4. Увођење нових метода у дијагностици и терапији

Стратешки циљ 5.  Изградња инфраструктуре и прилагођавање

пацијентима

Стратешки циљ 1. Побољшање параметара квалитета рада

2.1 Скраћење хоспитализације са 6.1 на 5.5 дана

2.2  Скраћење Листи чекања у Служби ортопедије и Служби офталмологије

2.3  Добијање сертификата о акредитацији Опште болнице

Стратешки циљ 2. Задовољство пацијената

3.1Побољшање односа пацијент- здравствени радник

3.2Квалитетније информисање пацијента о медицинским методама рада

3.3Примена стандарда о безбедности пацијената и квалитетнија нега пацијената

Стратешки циљ 3.  Мотивација и едукација запослених

4.1Већа компетенција запослених у вези клиничких дисциплина и менаџмента

4.2 Оснаживање тимског рада

4.3 Повећање задовољства запослених

Стратешки циљ 4. Увођење нових метода у дијагностици и терапији

1.1 Увођење тромболитичке терапије код ЦВИ

1.2 Набавка опреме и увођење дијагностике и терапије у ангиосали

1.3 Мамографија са циљаном биопсијом

Стратешки циљ 5.   Изградња инфраструктуре и прилагођавање

пацијентима

5.1 Изградња новог амбулантно-поликлиничког објекта

5.2 Изградња нове зграде патологије са просектуром

5.3 Изградња и опремање јединице централне интензивне неге

5.4 Формирање Центра за дневну хирургију

Стратешки циљ 1. Побољшање параметара квалитета рада

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Скраћење хоспитализације са 6.1 на 5.5 дана Скраћење Листи чекања у Служби ортопедије и Служби офталмологије 2.3 Добијање сертификата о акредитацији Опште болнице | Убрзана дијагностика у Службама клиничке подршке Едукација кадра и додатно ангажовање Формирање Тимова за имплементацијустандарда и самооцењивање Едукација кадрова за израду процедура које су у складу са предвиђеним стандардима Имплементација израђених процедура Спољашна провера и поступак сертификације | Смањење трошкова Побољшање квалитета рада Повећање задовољства пацијената Повећано задовољство пацијената Акредитација и лиценцирање установе Унапређење протока пацијента и параметара квалитета рада Повећање конкурентности на тржишту - бенцхмаркинг | Менаџери клиничких сектора и клиничке подршке Начелници одељења Начелници Служби ортопедије и офталмологије Комисија за квалитет Комисије формиране у оквиру акредитације Акредитацијски тимови Координатор за акредитацију Начелници и главне сестре одељења | Средства РЗЗО Донације Средства РЗЗО Сопствена средства Донација кроз пројекат АЗУС РС | Израда:2011 Имплементација 2011-2013 Мониторинг и Евалуација: све време Имплементација 2011-2013 Мониторинг и Евалуација: све време Израда процедура 2011 Самооцењивање 2011 Спољашна провера 2011 |

Стратешки циљ 2. Задовољство пацијената

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Побољшање односа пацијент- здравствени радник 3.2 Квалитетније информисање пацијента о медицинским методама рада 3.3 Примена стандарда о безбедности пацијената и квалитетнија нега пацијената | Анкетирање клијената Израда брошура, водича... Израда Протокола поступка при жалбама пацијената Заказивање телефоном путем маила, позивање пацијената Планирање ефикасних и ефективних тимова сестара Евидентирање неге Увођење таблет система за исхрану | Увид у задовољство клијената Боља информисаност пацијената Мањи број жалби пацијентовом адвокату Могућност избора процедура и лекара Повећање задовољства Подизање квалитета здравствене неге и исхода лечења Исхране пацијената | Начелници одељења и главне сестре одељења, Служба соц.медицине Заштитник пацијен. Права Начелници Клиничких служби и служби клиничке подршке, Пословни секретар Главни техничар, главни техничар здравствене неге нутриционисти | Средства РЗЗО, Локална самоуправа, Сопствена средства Средства РЗЗО Сопствена средства Средства РЗЗО Сопствена средства | Едукација и израда материјала: 2011 Имплементација 2011-2012 Имплементација 2011-2016 Имплементација 2011-2016 |

Стратешки циљ 3. Мотивација и едукација запослених

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Већа компетенција запослених у вези клиничких дисциплина и менаџмента 4.2 Оснаживање тимског рада 4.3 Повећање задовољства запослених | Израда и имплементација плана Континуиране медицинске едукације Финансирање едукација и консултаната Едукација за рад у тиму, примену мотивационих техника, унапређење односа са клијентима Рад на побољшању услова рада Оцена успешности рада запослених Стимулација најбољих | Побољшање квалитета услуга Повећање ефикасности и ефективности Повећана мотивација запослених Унапређење културе организације Бољи радни учинак Бољи радни учинак запослених Побољшање задовољства клијената и запослених | Стручни савет Менаџерски тим Спољни консултанти Директор болнице Начелници и главне сестре служби Директор болнице Начелници и главне сестре Служба за људске ресурсе | Сопствена средства Средства РЗЗО Сопствена средства Средства РЗЗО Сопствена средства | План Континуиране медицинске едукације једанпут годишње Имплементација континуирано 2011-2016 Имплементација континуирано 2011-2016 Имплементација континуирано 2011-2016 |

Стратешки циљ 4. Увођење нових метода у дијагностици и терапији

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Увођење тромболитичке терапије код ЦВИ 1.2 Набавка опреме и увођење дијагностике и терапије у ангиосали 1.3 Мамографија са циљаном биопсијом | Добијање сагласности комисије за процену здравствених технологија о употреби тромболитичке терапије код пацијената са ЦВИ Едукација кадра Обезбеђење техн.услова Набавка апарата Едукација кадра Набавка апарата Извођење скрининга | Смањење стопе смртности за 30% од ЦВИ, применом тромболитичке терапије Смањење броја упута за коронографију Смањење смртности од АИМ Рано откривање Ту дојке Смањење чекања на операцију Ту дојке | Менаџери интернистичког сектора, едуковани неуролози и кардиолози Менаџери интернистичког сектора, едуковани кардиолози и радиолози, Менаџери техничке подршке Начелник Радиологије, Радиолози, Онкологија, Хирурзи који се баве патологијом дојке | Средства министарсрва здравља , Сопствена средства Средства министарсрва здравља , Сопствена средства Донација Народа Јапана, Средства РЗЗО | Едукација кадрова за примену тромболитичке терапије, набавка стрептокиназе: 2011.г. Набавка уград.апарата:2011-2012, Едукација за коронографије и ангиографије: 2011-2012 Едукација: 2012-2014 Монтирање апарата 2014 Имплементација 2014-2016 |

Стратешки циљ5.Изградња инфраструктуре и прилагођавање пацијентима

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Изградња новог амбулантно-поликлиничког објекта 5.2 Изградња нове зграде патологије са просектуром 5.3 Изградња и опремање јединице централне интензивне неге | Припрема пројекта Лобирање код Министарства здравља за прикупљање средстава Адаптација и опремање објекта Припрема пројекта Изградња објекта Адаптација и опремање објекта | Смањење чекања на амбулантне прегледе и дијагностичке процедуре Већа доступност амб. услуга и задовољство пацијената Бољи услови рада и већа продуктивност,квалитетнија обрада материјала запатаохистолошку анатомију Оснивањем Службе централне интензивне неге пружа се квалитетнија нега пацијентима уз квалитетан мониторинг и пост оперативни третман | Директор болнице Начелници сектора Наченик техничке службе Директор болнице Начелник патологије Наченик техничке службе Директор болнице Начелник Централне интензивне неге | Средства Министарства здравља Сопствена средства Средства Министарства здравља Сопствена средства Средства Министарства здравља Сопствена средства | Израда пројекта 2012 Почетак и завршетак радова 2014-2016 Израда пројекта 2012 Почетак и завршетак радова 2012-2016 Почетак и завршетак радова 2012-2013 |

Стратешки циљ5.Изградња инфраструктуре и прилагођавање пацијентима

| Специфични циљ | Активности | Резултати | Одговорност | Финансирање | Време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 Формирање Центра за дневну хирургију | Адаптација и опремање објекта | Оснивањем Центра за дневну хирургију при Општој болници са једном операционом салом, највећи део планираних операција треба да се заврши у једном дану (једнодневна хирургија) | Директор болнице Директор хир.сектора Начелник Центра за дневну хирургију | Средства Министарства здравља Сопствена средства | Почетак и завршетак адаптације и опремања 2013-2014 |

# Text boxes

СТРАТЕШКИ ПЛАН

ЗА ПЕРИОД 2011-2016 ГОДИНЕ

Tehnička služba

Fizikalna medicina

Socijalna

medicina

Finansijska

i pravna služba

Zdravstvena

nega

Produžena

nega

Psihijatrija

Pedijatrija

Ginekologija i

akušerstvo

SUM

Bolnička

apoteka

Transfuziologija

Anesteziologija

Patologija

Biohemijska

laboratorija

Radiologija

Oftalmologija

ORL i MFH

Urologija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Nefrologija

Infektologija

Pneumo

ftiziologija

Neurologija

Interna

medicina

OSTALO

ZAJEDNIČKI MEDICINSKI

POSLOVI

HIRURŠKI

SEKTOR

INTERNISTIČKI

SEKTOR

UPRAVA